## Transparencia y Acceso Info Púb
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña - INAES | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Garantizar en tiempo y forma, la publicación de la información institucional
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Fortalecimiento de la gestión institucional con enfasis en la publicación de la información | Garantizar en tiempo y forma, la publicación de la información institucional | Acompañar acciones de fortalecimiento de la trasparencia institucional en el marco de las Leyes 5282/2014, 5189/2014. | 100% de acompañamiento realizado a las diferentes dependencias | Correos remitidos. Calendario de entrega de documentos para la publicación | [12 empty] | Cumplido | La institución cuenta con la página web actualizada en relación a lo establecido en las Leyes 5189/14 y 5282/14 | https://inaes.edu.py/2023-2/ https://inaes.edu.py/transparencia/ley-5-282-14/ | Cumplido | La institución cuenta con la página web actualizada en relación a lo establecido en las Leyes 5189/14 y 5282/14 | https://inaes.edu.py/2023-2/ https://inaes.edu.py/transparencia/ley-5-282-14/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Realizar el monitoreo de la actualización de la información pública del INAES en la página web institucional y en el Portal Unificado de Información Pública | 100% de Información actualizada en la página web institucional, el Portal de Transparencia y el portal unificado de información | Página web INAES. Portal de Transparencia y Portal unificado de acceso a la información pública | [12 empty] | Cumplido | La página Web institucional, Portal de Transparencia y Portal Unificado de acceso a la información Pública son actualizadas constantemente | https://inaes.edu.py/2023-2/ https://inaes.edu.py/transparencia/ley-5-282-14/ https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#busqueda | Cumplido | La página Web institucional, Portal de Transparencia y Portal Unificado de acceso a la información Pública son actualizadas constantemente | https://inaes.edu.py/2023-2/ https://inaes.edu.py/transparencia/ley-5-282-14/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Acompañar y Monitorear la provisión en tiempo y forma de la información pública requerida por la ciudadanía. | Cantidad de información publica provehida en tiempo y forma . | Portal Unificado de Acceso a la información Publica. | [12 empty] | Cumplido | Se realiza la revisión diaria del portal. Todas las consultas fueron respondidas en tiempo y forma Actualmente no se cuenta con consultas cuidadana en el portal unificado de acceso a la información pública | https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/65626 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/66158 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/66293 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/66155 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/67252 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/68633 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/69786 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/77180 | Cumplido | Se realiza la revisión diaria del portal. Todas las consultas fueron respondidas en tiempo y forma Actualmente no se cuenta con consultas cuidadana en el portal unificado de acceso a la información pública | https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/65626 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/66158 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/66293 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/66155 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/67252 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/68633 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/69786 https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/77180 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Participación ciudadana
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Participación Ciudadana | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C-OBJETIVO: | Mejotar la gestión institucional a través de la participación ciudadana
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Promoción de la importancia de la participación ciudadana para el mejoramiento de las tomas de decisiones y de la calidad de la gestión. | Mejotar la gestión institucional a través de la participación ciudadana | Apoyar la Organización de una agenda de vinculación social con actividades mínimas para la participación de los sectores de interés y ciudadanía en general. | 1 Agenda con abordaje temático de prioridades organizado para interactuar. | Agenda elaborada | [12 empty] | Cumplido | Agenda de vinculación social institucional según el cronograma institucional de actividades aprobadas por el CSI. Actividades de acceso libre y gratuito. En modalidad virtual. | https://drive.google.com/drive/folders/1Vby372nvAD2Mhl_aZ821_xjKHZNiE620?usp=sharing https://www.inaes.edu.py/application/files/4816/7213/9404/ResINAESNro503_ApruebaCronogramaInst2023_1.pdf | No aplica | No aplica | No aplica | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Realizar el acompañamiento a la implementación de la agenda | Reuniones con responsables de áreas vinculadas | Memoria de reunión, registro de convocatoria. Informe de actividades | [12 empty] | Cumplido | Se realizaron nesas de dialogos, charlas, conversatorios, de interés para la comunidad educativa, con participación de grandes exponentes nacionales e internacionales | https://drive.google.com/drive/folders/1HVs-WkR9izK5ZKRho-V05ccjTi7Movog?usp=sharing | Cumplido | Se realizaron charlas, conversatorios, de interés para la comunidad educativa, con participación de grandes exponentes nacionales e internacionales | https://drive.google.com/drive/folders/1FBH2COMEJ9-yUFO4Pcem7i8HyKhoKB7l?usp=sharing | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Apoyar en la Sistematización y evaluación de los aportes recogidos en los canales de participación ciudadana para su inserción en el plan de mejoramiento institucional. | 2 Informes de actividades de vinculación social elaborados y publicados | [13 empty] | Cumplido | Se cuenta con un informe pormenorizado de la cantidad de actividades realizadas, la cantidad de participantes, como también el resultado de la encuesta de satisfacción | https://drive.google.com/file/d/1dla3i1pDij5NtEiBAkk5mNzeDf74YltM/view?usp=sharing | Cumplido | Se cuenta con un informe pormenorizado de la cantidad de actividades realizadas, la cantidad de participantes, como también el resultado de la encuesta de satisfacción | https://drive.google.com/drive/folders/1FBH2COMEJ9-yUFO4Pcem7i8HyKhoKB7l?usp=sharing | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Rendición de Cuentas
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Rendición de Cuentas | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C-OBJETIVO: | Asegurar en tiempo y forma el proceso de rendición de cuenta a la ciudadania
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Fortalecimiento de la gestión institucional por resultados misionales y transparentes con el cumplimiento de los procesos de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Asegurar en tiempo y forma el proceso de rendición de cuenta a la ciudadania | Socializar el marco normativo a los miembros del CRCC | Marco normativo socializado | Correo, memo, registro de reunión | [12 empty] | cumplida | Socialización realizada en el marco del Comité de RCC y otras instancias institucionales. Capacitaciones dirigidas a grupos focalizados con el acompañamiento de la UTA, a fin de facilitar los procesos de cumplimiento de RCC con la participación de todas las instancias. | https://drive.google.com/file/d/1mjVlyBZ6uMC-gLEanirVX8ICH9VCipfc/view?usp=sharing | No aplica | No aplica | No aplica | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Elaborar el Plan de RCC | 1 Plan RCC elaborado según manual del Decreto 2991/19. | Plan RCC. Resolución de aprobación. | [12 empty] | cumplida | Realizado por el CRCC y aprobado por Res. INAES Nº 25/2023 | https://inaes.edu.py/wp-content/uploads/2023/09/ResINAESNro20_ApruebaPTA2023-1.pdf | No aplica | No aplica | No aplica | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Acompañar el proceso de elaboración y publicación del Informe de RCC | 3 informes de RCC trimestral y 1 informe final elaborados y publicados en tiempo y forma. | Informes parciales, trimestrales. Informe final. Pagina web Institucional. Portal de Transparencia y Aticorrupción Portal del Gobierno. | [12 empty] | Cumplida | Realizados y publica dos los informes: final correspondiente al año 2022 y del 1er trimestre del año 2023 | https://inaes.edu.py/transparencia/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano/ | Cumplida | Realizados y publica dos los informes: final correspondiente al año 2022, hasta el tercer informe final del 2023 | https://inaes.edu.py/transparencia/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Acompañar al Comité Técnico de Rendición de cuentas en la organización de la audiencia pública | Una audiencia pública realizada | Invitación Publicaciones en la página web y redes sociales | [12 empty] | Cumplida | La máxima autoridad institucional en el mes de marzo realizo la audiencia pública en forma virtual, donde presentó a la comunidad toda, la Rendición de Cuentas al Ciudadano, como también el informe de su gestión. Al final de la audiencia se realizó una evaluación de la actividad cuyo resultado fue muy satisfactorio. | https://drive.google.com/file/d/1lnSCeQbHOucXnCO5cmk12IrkXVjAghkt/view https://drive.google.com/file/d/1XgzL_2r11o2rMt4qXolxB1yYx8jR0Xy7/view?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1uJYGGGCfdAsx66BchCEYa26CrZIJwmzE?usp=sharing | Pendiente de realización de la audiencia publica, en el mes marzo del 2024. | Sí se llevo acabo un informe de Gestión de Gestión que fue presentada a la comunidad Educativa del INAES | https://inaes.edu.py/transparencia/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano/ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TDcA2WwrbZhqG44P8T7b1xLQxHum8B5FGauRpEN2eDX6oLudncuCdBvibayQtiLgl&id=100069142426840&mibextid=9R9pXO https://inaes.edu.py/wp-content/uploads/2024/01/Informe-degestion2023-1-comprimido.pdf https://www.facebook.com/inaespy/videos/716876623488374 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Integridad y Ética Pública
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Integridad y Ética Pública | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Fortalecer la formación integral y ética de la persona en el ámbito institucional
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Fortalecimiento de la formación integral y ética de la persona en el ámbito institucional | Fortalecer la formación integral y ética de la persona en el ámbito institucional | Acompañar el proceso de socilalización del Codigo de Ética con estudiantes y docentes, en los tres turnos | Cantidad de estudiantes y docentes participantes | Registro de firma.Tripticos | [13 empty] | En proceso en el mes de julio se inició con la jefatura de Desarrollo Estudiantil, la elaboración en forma conjunta del proyecto denominado "Vivir Valores en el INAES" para la sensibilización de estudiantes sobre los acuerdos y compromisos éticos | https://drive.google.com/drive/folders/1EwHsQIJTBYaHXZhpo6OtQtepGgvwKV6R?usp=sharing | No aplica | No aplica | No aplica | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
Fortalecimiento de la formación integral y ética de la persona en el ámbito institucional |  | Apoyar el proceso de elaboraración acuerdos y compromisos éticos con estudiantes y docentes, en los tres turnos | Cantidad de formularios de acuerdos y compromisos éticos firmados | Formulario de construcción de acuerdos y compromisos éticos firmados | [12 empty] | Esta actividad está marcada para el segundo semetre |  |  | Cumplida | Todas las actividades programadas fueron cumplidas y realizadas otras que no fueron contempladas en el PATA como el Proyecto concurso “Valores en acción: un INAES comprometido" | https://drive.google.com/drive/folders/12Njcg98zX2eHdnBBABThALqEEads1p3d?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1MxNl4HrwJ_Qf1FgdCNAyRUtH3UfyMMr5?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1GOsq2Y9LhLQX2MHPvUvUCQom_6tYeukO?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ncnImfEEIvgy7AxsBO568unqRxniCS53/view?usp=sharing | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión Riesgo de Corrupción
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Educación Superior | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Acompañar el proceso de implementación de medidas de mitigación de riesgo de corrupción
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Fortalecimiento a la implementación de las acciones para la mitigación de los riesgos de corrupción | Acompañar el proceso de implementación de medidas de mitigación de riesgo de corrupción | Monitorear las acciones preventivas o correctivas para la mitigación de los riesgos de corrupción. | Cantidad de actividaes realizadas con el equipo técnico para la planificación y ejecución de acciones preventivas para la mitigación de los riesgos de corrupción. | Correo, registro de reunión. Informe | [12 empty] | Cumplido | Se ha realizado charlas de concientización sobre los principios y valores éticos; y para el segundo semestre, conforme al cronograma se preve la elaboración de manual de procedimientos para el área de Tesorería y Contabilidad | https://drive.google.com/drive/folders/1WDXjJeKNWwDjhljE2s-nqhhcEFKaSMK0?usp=sharing | Cumplido | Se llevo acabo jornada taller sobre "Valores Éticos en la Educación Superior" | https://docs.google.com/presentation/d/1rSa-hi6_bW190CFCJO1-l4a6gp5noI2D/edit?usp=sharing&ouid=115803020688171460648&rtpof=true&sd=true https://drive.google.com/file/d/1dYAuNGu8TG7NwjP_f3YNZx6NeXLwQVa6/view?usp=sharing | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Iniciar el proceso de mapeo de riesgo de cprrupción a la dependencia de UOC, de la Dirección de Administración Finanzas | A iniciar en el segundo semestre conforme al cronograma | Correo, registro de reunión. Informe | [12 empty] | A iniciarse | Se preve el mapeo de riesgo de corrupción de la Unidad Operativa de Contrataciones se encuentra previsto para el segundo semestre, de conformidad al PTA. |  | Cumplido | Se dio inicio al proceso de mapa de corrupción de la dependencia de UOC de la Dirección de Administración y Finanzas del INAES | https://drive.google.com/drive/folders/1Kyk3eZjYbJ3beRxoh5eEAE5O6EsqOX7P?usp=sharing | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## Gestión de Denuncias e Investig
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: Gestión de Denuncias e Investigación | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Acompañar a los procesos de atención y tramite de denuncias recepcionadas
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Mejoramiento del mecanismo de gestión de denuncias e investigación de corrrupción | Acompañar a los procesos de atención y tramite de denuncias recepcionadas | Recepcionar las denuncias de posibles hechos de corrupción ingresadas en el INAES | Nº de denuncias ingresadas de posibles hechos de corrupción | Registro de denuncias recibidas y atendidas | [12 empty] | cumplida | Monitoreo periodico del Portal de Denuncias y Anticorrupción y del Sistema de Seguimiento de Procesos | https://paneldenuncias.senac.gov.py/ | Cumplido | Monitoreo periodico del Portal de Denuncias y Anticorrupción y del Sistema de Seguimiento de Procesos | https://paneldenuncias.senac.gov.py/ | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Realizar el seguimiento de todas las denuncias de posibles hechos de corrupción ingresadas en el INAES | Nº de Investigaciones iniciadas y concluidas en tiempo y forma | Informes conclusivos elevado a la máxima autoridad | [12 empty] | cumplida | A fines del semestre se recibio la denuncia N° 15338, en proceso de investiación conforme a los plazos, cuyo informe conclusivo sera presentado dentro del segundo semestre. | https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/15338 | Cumplida | Todos los casos fueron concluidos | https://denuncias.gov.py/portal-publico/seguimiento-denuncia/15338 | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## THE INTEGRITY APP
INSTITUCIÓN - PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | [16 empty] | 7- Avances 1er. Informe |  |  | 8- Avances 2do. Informe
B- COMPONENTE: The Integrity App - Versión Sector Público Paraguay | [16 empty] | Estado de la Actividad (*) | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***) | Estado de la Actividad | Descripción del Estado de la Actividad (**) | Evidencia (***)
C- OBJETIVO: | Obtener información sobre el conocimiento de conceptos relacionados a la integridad pública en el INAES
D- PLAN ANUAL AÑO: 2023
1- ESTRATEGIA | 2- META/OBJETIVO | 3- ACTIVIDAD | 4- INDICADOR | 5- MEDIOS DE VERIFICACIÓN | 6- PLAZO PREVISTO
[5 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Implementación de la herramienta digital The Integrity App-Versión Sector Público Paraguay, para obtener información sobre el manejo de las normativas relacionados a la integridad pública | Obtener información sobre el conocimiento de conceptos relacionados a la integridad pública en el INAES | Socializar la Res. SENAC N° 315 "Por la cual se aprueba e implementa el uso de la plataforma The Integrity App-Versión Sector Público Paraguay" con los directivos, jefes y coordinadores de las diferentes depenendcias del INAES | N° de participantes de Directivos, jefes y coordinadores | Correo, registro de asistencia, fotos | [12 empty] | Cumplido | Esta actividad fue realizada en su totalidad, se organizó un taller para la presentación de la plataforma, creación y práctica para el llenado, como también la socialización de los conceptos básicos establecidos en las diferentes normativas, que todo funcionario debe conocer y manejar. | https://drive.google.com/file/d/1DZw9etxdV8i3t4zOwjcBvWNVl_f5zEKM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1RXuXVgX8xnoTFya3EWe71f2aodgZihQx/view?usp=sharing | No aplica | No aplica | No aplica | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Aplicar la herramienta digital The Integrity App - Versión Sector Público Paraguay | N° de participantes de Directivos, jefes y coordinadores encuestados | Plataforma The Integrity APP | [12 empty] | cumplido | La encuesta fue aplicada a un total de 72 personas que forman parte de la conducción de la institución | https://drive.google.com/file/d/1RXuXVgX8xnoTFya3EWe71f2aodgZihQx/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1DZw9etxdV8i3t4zOwjcBvWNVl_f5zEKM/view?usp=sharing | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Elaborar informe para la máxima autoridad sobre el resultado de la aplicación de la encuesta | Informe elaborado y remitido a la MAI | Informe | [12 empty] | Cumplido | Posterior a la aplicación de la encuesta se elaboraron dos informes que fueron remitidos a la máxima autoridad, donde se evidenció un notable aumento en cuanto al conocimiento de contenidos básicos de las normativas vigentes, que los funcionarios públicos deben manejar y conocer | https://drive.google.com/file/d/1TWAGJ34S9xw-9JKSGPHLVeJOEQLFp1DA/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/17rbX-vncFDoNdTqU7XLOQ707d34KuHpr/view?usp=sharing | No aplica | No aplica | No aplica | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
|  | Apoyar el proceso de sensibilización dirigido a directivos, jefes y coordinadores de las diferentes dependencias, sobre el conocimiento de las normativas referentes a la integridad pública | N° de directivos, jefes y coordinadores sencibilizados | Correo, whatsap | [12 empty] | Cumplido | Un alto porcentaje de profesionales que estan en la conducción institucional participaron de la capacitación y sensibilización. | https://drive.google.com/drive/folders/1WP-uAcPVviavPRW23qw_bfH2JiCHjZDZ?usp=sharing | No aplica | No aplica | No aplica | bar: 6- PLAZO PREVISTO ene to 6- PLAZO PREVISTO dic
(*)Indicaciones Estado de la Actividad- Avances
Mencionar el estado de las actividades, a fecha del PRIMER Y SEGUNDO corte según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente, debiendo describir suscitamente dicha sitación en el punto (**)
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año, debiendo describir suscitamente dicha situación y los motivos en punto (**)
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado, debiendo describir suscitamente dicha situación, los motivos y la eventual reprogramación en punto (**)
(**) Describir suscitamente las actividades cumplidas y justificar las actividades en proceso o no iniciadas.
(***) Mencionar el documento o entregable que evidencia el cumplimiento de la actividad para su verificación
Copias de los evidenciables deben ser remitidos en adjunto a la presente matriz a las siguientes direcciones de correo electrónico (secretariageneral@senac.gov.py)

## RESUMEN ANUAL
Resumen de Actividades Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización año 2023 | Nº de Actividades Previstas su realización Enero a Junio 2023 | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2023
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 3 | 3 | 3
2- Participación Ciudadana | 3 | 3 | 2
3- Rendición de Cuentas | 4 | 4 | 1
4- Integridad y Etica Pública | 2 | 1 | 1
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 2 | 2 | 1
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 2 | 2 | 2
7- The Integrity App - Versión Sector Público Py | 3 | 3
TOTAL DE ACTIVIDADES | 19 | 18 | 10
|  | % | %

## RESUMEN 1ER AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades previstas para su realización Enero a Junio 2022 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 3 | 3
2- Participación Ciudanana | 3 | 3
3- Rendición de Cuentas | 4 | 4
4- Integridad y Etica Pública | 1 |  | 1
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 2 | 2
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 2 | 2
7- The Integrity App - Versión Sector Público | 3 | 3
TOTAL DE ACTIVIDADES
| 18 | 95% | 5% | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios:
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.

## RESUMEN 2DO. AVANCE
Resumen del Estado de Actividades del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción 2023
COMPONENTES | Nº de Actividades Previstas su realización Julio a Diciembre 2022 | 1- CUMPLIDA | 2- EN PROCESO | 3- NO INICIADA
1- Transparencia y Acceso a la Información Pública | 3 | 3
2- Participación ciudadana | 2 | 2
3- Rendición de Cuentas | 1 | 1
4- Integridad y Etica Pública | 1 | 1
5- Gestión de Riesgos de Corrupción | 1 | 1
6- Gestion de Denuncias e Investigación | 2 | 2
7- The Integrity App - Versión Sector Público PY
TOTAL DE ACTIVIDADES
| 100 | % 100 | % | %
Se deberá informar de actividades planificadas y en su caso el estado de las mismas en la matriz, según los siguientes criterios: Todas las actividades planificadas fueron cumplidas en tiempo y forma según lo planificado
1- Cumplida: corresponden a actividades realizadas durante el semestre planificado, en los plazos previstos. En los casos de suscitarse fuera de plazo pero dentro del semestre, se computará como cumplido igualmente.
2- En Proceso: corresponden a actividades iniciadas durante el semestre planificado, que no han culminado, pero continúan su ejecución con perspectivas al próximo semestre o año.
3- No iniciada: en casos de actividades no iniciadas en el semestre planificado y se planifica su ejecución para el siguiente semestre, año o no se prevé su realización.